МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛАУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  7 сентября  2022 года                         с. Елаур                                        № 57

# О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 05.06.2001 №023-ЗО «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ульяновской области», администрация  муниципального образования Елаурское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить:

# 1.1. Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (Приложение  №1);

# 1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (Приложение №2);

# 1.3. Состав комиссии по рассмотрению долгосрочных целевых программ (Приложение №3).

# 2. Специалисту 1 перового разряда – главному бухгалтеру муниципального образования Елаурское сельское поселение принять к руководству и исполнению Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации муниципальных программ;

# 3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области от 15.12.2011г №212 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»

# 4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования);

# 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации муниципального

образования Елаурское сельское поселение                                 А.Н.Грачев

## Приложение № 1 к постановлению администрации от  07.09.2022  № 57

# ПОРЯДОК

# ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

# ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

# Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 05.06.2001 № 023-ЗО «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ульяновской области», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях формирования системы программно-целевой координации бюджетных средств в муниципальном образовании Елаурское сельское поселение.

## Глава I. Общие положения

## 1.1. Настоящий Порядок определяет требования к содержанию, разработке, утверждению, реализации, а также контролю за исполнением муниципальных программ муниципального образования Елаурское сельское поселение (далее - муниципальное образование).

## Порядок распространяется на всех участников инициирования, разработки, утверждения, финансирования и исполнения программ.

## 1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

## Муниципальная  программа (далее - МП) - документ, увязанный по целям, задачам, ресурсам, последовательным научно-исследовательским, опытно-конструкторским, производственным, социально-экономическим, организационно-хозяйственным и (или) другим мероприятиям, обеспечивающим эффективное решение экономических, социальных, экологических и других проблем муниципального образования.

## Инициатор разработки МП (далее - Инициатор) - Глава муниципального образования Елаурское сельское поселение (далее –Глава муниципального образования), Глава администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение (далее - Глава Администрации муниципального образования), специалисты администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение (далее – специалисты администрации), депутаты Совета депутатов муниципального образования Елаурское сельское поселение (далее - Совет депутатов, физические и юридические лица).

## Заказчик МП (далее - Заказчик) -  администрация муниципального образования Елаурское сельское поселение, на которое возложены соответствующие права, функции и ответственность за разработку и реализацию МП, координацию деятельности участников утвержденной МП.

## Разработчик МП (далее - Разработчик) – специалисты администрации муниципального образования, либо юридическое или физическое лицо, уполномоченное Заказчиком для разработки проекта МП.

## Исполнитель МП (далее - Исполнитель) - структурное подразделение Администрации муниципального образования, физическое или юридическое лицо, несущее ответственность перед Заказчиком за своевременную и качественную реализацию всей МП или отдельных ее мероприятий, включенных в состав МП, обеспечивающий эффективное и целевое использование средств бюджета муниципального образования, направленных на исполнение МП.

## 1.3. МП разрабатывается на срок два года и более.

## 1.4. МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках МП. Деление МП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

## 1.5. По каждой МП ежегодно Администрацией муниципального образования Елаурское сельское поселение проводится оценка эффективности ее реализации согласно главе VI настоящего Порядка.

## 1.6. По результатам указанной оценки Главой Администрации муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию МП, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

## 1.7. Порядок разработки, формирования, реализации МП включает следующие укрупненные этапы:

## - отбор проблем для программной разработки;

## - формирование проекта МП;

## - утверждение МП;

## - реализация МП и контроль за ходом ее выполнения.

## Глава II. Инициирование разработки

## муниципальных  программ

## 2.1. При инициировании разработки МП необходимо учитывать:

## - приоритеты развития муниципального образования, отраженные в Программе социально-экономического развития муниципального образования  Елаурское сельское поселение

## - невозможности комплексно решить проблему, обозначенную Инициатором, за счет использования действующих на данный момент механизмов;

## - необходимости муниципальной поддержки в решении обозначенной Инициатором проблемы;

## - необходимости привлечения разнообразных видов ресурсов и финансовых средств из различных источников, в том числе областного и федерального бюджетов и других источников, для реализации МП;

## - необходимость межотраслевого, межведомственного взаимодействия для решения обозначенной проблемы;

## - наличие действующих федеральных, областных программ, затрагивающих данную проблему;

## - востребованность МП и ее поддержка муниципальным сообществом.

## 2.2. Инициатор готовит в соответствии с приложением № 1.1 к настоящему Порядку пояснительную записку по обоснованию необходимости разработки МП.

## 2.3. Пояснительная записка по обоснованию необходимости разработки ДЦП в обязательном порядке должна включать:

## - содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

## - указание цели и обоснование ее соответствия п. 2.1.

## - способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий и (или) проектов;

## - предполагаемая потребность в финансовых ресурсах и предполагаемые источники финансирования мероприятий;

## - предлагаемые Заказчик(и), Разработчик(и), Исполнитель(и);

## - обоснование ориентировочных сроков и этапов реализации МП;

## - предполагаемая эффективность от решения данной проблемы программно-целевым методом.

## 2.4. Пояснительная записка рассматривается Инициатором с привлечением иных специалистов (при необходимости) анализирует представленные материалы и в течение 10 рабочих дней готовит заключение о целесообразности разработки МП.

## Пояснительная записка Инициатором направляется финансисту муниципального образования «Сенгилеевский район» (далее – финансист по согласованию), который в течение 10 рабочих дней дает свое заключение об обоснованности запрашиваемых средств на МП и о возможности выделения из бюджета муниципального образования предполагаемых средств.

## 2.5. Пояснительная записка вместе с заключениями финансиста Инициатором передаются в комиссию по рассмотрению программ для рассмотрения и принятия решения о необходимости разработки МП.

## 2.6. Заслушав сообщение Инициатора о необходимости разработки МП, ознакомившись с представленной пояснительной запиской по обоснованию необходимости разработки МП, а также выслушав мнения предполагаемого Заказчика, финансиста, комиссия по рассмотрению программ дает свои рекомендации и принимает решение о целесообразности разработки МП. В случае принятия решения о необходимости разработки МП, комиссия по рассмотрению программ рекомендует кандидатуру предполагаемого Заказчика МП.

## 2.7. С учетом решения комиссии по рассмотрению программ Глава администрации муниципального образования принимает решение о разработке МП и назначении Заказчика, оформляемое Инициатором постановлением администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение.

## Глава III. Порядок формирования

## муниципальных программ

## 3.1. Заказчик выступает Разработчиком МП или определяет Разработчика(ов) МП  администрацию муниципального образования и/или из числа юридических или физических лиц по итогам размещения заказа в соответствии с Порядком размещения муниципального заказа.

## 3.2. Разработчик МП:

## - разрабатывает проект;

## - согласовывает с Исполнителями мероприятий МП сроки их выполнения и объемы финансирования.

## 3.3. Структура МП должна включать в себя:

## - титульный лист, с указанием наименования МП, отражающего основную суть программы и сроков ее действия;

## - паспорт МП (приложение №1.2 к данному Порядку)

## - разделы, указанные в приложении №1.3 к данному Порядку.

## 3.4. В случае если МП содержит подпрограммы, то структура МП должна включать паспорт и обоснование разработки в целом по МП. Каждая подпрограмма оформляется в соответствии с приложением № 1.3 к настоящему Порядку.

## 3.5. МП должна обладать:

## - четко сформулированной целью, соответствующей приоритетам муниципальной политики согласно Программе социально-экономического развития муниципального образования Елаурское сельское поселение;

## - системой показателей для измерения результатов реализации МП, то есть описанием поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);

## - обоснованием потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов МП, оценки внешних условий и рисков для реализации МП;

## - системой управления реализацией МП, разграничением полномочий и ответственности различных единиц управления.

## 3.6. К проекту МП прилагаются:

## - пояснительная записка;

## - лист согласования с заинтересованными сторонами и участниками реализации МП, сроки выполнения мероприятий, объемы финансирования;

## - сведения о наличии других действующих федеральных, областных, муниципальных программ, реализующих те же или подобные задачи, что и предполагаемая МП.

## 3.7. Проект МП с прилагаемыми к нему материалами, предварительно согласованный со всеми заинтересованными сторонами, направляется финансисту по согласованию, который рассматривает проект и в течение 10-ти рабочих дней дает заключение на него, обращая при этом внимание на:

## - обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

## - необходимость выделения ассигнований из бюджета муниципального образования Елаурское сельское поселение.

## - привлечения внебюджетных средств, для реализации МП и наличия договоров (соглашений) о намерениях между Заказчиком и финансирующими организациями, подтверждающие финансирование МП из внебюджетных источников и бюджетов различных уровней;

## - наличие и адекватность механизма контроля за исполнением МП (системы показателей);

## - социально-экономическую эффективность МП в целом, ожидаемые результаты от реализации МП.

## В ходе согласования администрацией муниципального образования Елаурское сельское поселение устанавливается соответствие проекта МП предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проекта МП.

## 3.8. Согласованный специалистами администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение проект МП Заказчиком направляется финансисту муниципального образования «Сенгилеевский район» (по согласованию), который в течение 10-ти рабочих дней рассматривает проект МП и согласовывает объемы финансирования с проектом бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

## 3.9. В случае поступления замечаний и предложений Заказчик обеспечивает доработку проекта МП.

## 3.10. Окончательно согласованный и доработанный проект МП направляется Заказчиком на рассмотрение и обсуждение в комиссию по рассмотрению программ.

## Глава IV. Порядок утверждения

## муниципальной программы

## 4.1. На заседании комиссии по рассмотрению программ Заказчик представляет (в виде презентации) и защищает проект МП, при необходимости на заседание приглашаются Разработчик(и) и Исполнитель(и) МП.

## 4.2. Комиссия по рассмотрению программ рассматривает и оценивает проект МП, основываясь на следующих критериях:

## - приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программным методом;

## - обоснованность, комплексность и экологическая безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

## - привлечение внебюджетных средств и средств бюджетов вышестоящих уровней для решения задач МП;

## - социально-экономическая эффективность МП в целом, ожидаемые конечные результаты реализации МП и ее влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

## 4.3. В случае поступления замечаний и предложений от членов комиссии по рассмотрению программ Заказчик обеспечивает доработку проекта ДЦП и повторно представляет доработанный проект МП в комиссию по рассмотрению программ.

## В случае одобрения проекта МП комиссией по рассмотрению программ Заказчик представляет проект МП вместе с решением заседания комиссии по рассмотрению программ, проектом постановления об утверждении МП Главе администрации муниципального образования для рассмотрения и утверждения.

## 4.4. МП, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации муниципального образования не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования в Совет депутатов.

## Глава V. Порядок финансирования

## муниципальных программ

## 5.1. Утвержденная МП финансируется из средств бюджета муниципального образования Елаурское сельское поселение, а также за счет привлекаемых для выполнения МП внебюджетных источников и средств бюджетов других уровней.

## 5.2. Финансирование МП осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

## Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП (подпрограмм) отражается в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой МП (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета муниципального образования.

## 5.3. Финансирование МП осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

## Глава VI. Реализация муниципальной

## программы и контроль за ходом ее выполнения

## 6.1. Заказчик МП осуществляет текущее управление реализацией программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения, определяет формы и методы управления реализацией МП.

## Основными функциями Заказчика являются:

## - обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий ДЦП, осуществление координации деятельности ее исполнителей;

## - после утверждения МП (при необходимости) в установленном порядке размещение муниципального заказа;

## - разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения МП;

## - организация сбора и систематизации информации о реализации программных мероприятий (включая сведения по показателям МП), осуществление ведения отчетности по реализации МП;

## - ответственность за исполнение и конечные результаты реализации МП, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации МП.

## 6.2. Исполнители действуют по поручению Заказчика и несут ответственность за реализацию конкретных мероприятий МП.

## 6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации МП Заказчик ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет администрацию муниципального образования Елаурское сельское поселение информацию о реализации МП (нарастающим итогом).

## Информация оформляется в соответствии с приложением № 1.5 к настоящему Порядку. К материалам прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

## - о результатах реализации МП за отчетный период;

## - об эффективности использования средств за отчетный период;

## - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации МП;

## - о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации МП;

## - предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации МП.

## 6.4. Финансист администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» по согласованию  (далее – финансист) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в  администрацию муниципального образования Елаурское сельское поселение о финансировании МП.

## 6.5. Годовой отчет о ходе реализации МП представляется Заказчиком в администрацию муниципального образования Елаурское сельское поселение до 1 марта года, следующего за отчетным. Информация оформляется в соответствии с приложением № 1.5 к настоящему Порядку. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать также данные о достигнутом уровне целевых показателей.

## Финансист (по согласованию) до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в администрацию муниципального образования Елаурское сельское поселение информацию (о финансировании МП за год).

## 6.6. Администрация муниципального образования Елаурское сельское поселение я на основе полученных материалов до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит и представляет для рассмотрения Главе Администрации муниципального образования сводный отчет о реализации МП за год с оценкой эффективности реализации МП и с предложениями о целесообразности их дальнейшей реализации и финансирования.

## 6.7. По истечении срока действия МП Заказчик обязан в течение двух месяцев подготовить информацию о реализации МП за весь период ее исполнения. В пояснительной записке описываются все реализованные мероприятия, достигнутые цели, полученный социально-экономический эффект, возникшие в процессе реализации МП трудности.

## Глава VII. Внесение изменений

## в муниципальные программы

## 7.1. Внесение изменений в действующую МП осуществляется Заказчиком в случае:

## - уточнения объемов и источников ее финансирования;

## - аккумулирования средств МП на приоритетных мероприятиях;

## - уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий МП.

## 7.2. Заказчик готовит предложения о внесении изменений в МП и пояснительную записку, в которой отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации МП.

## 7.3. Внесение изменений в действующую МП утверждаются постановлением администрации муниципального образования, его подготовка осуществляется аналогично процедуре утверждения МП (глава IV настоящего Порядка).

## Приложение № 1.1

## к Порядку принятия решения

## о разработке муниципальных

## программ, их формирования и реализации

## Структура

## пояснительной записки по обоснованию

## необходимости разработки муниципальной программы

| Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Наименование проблемы | Сущность проблемы, послужившей причиной для разработки программы |
| 2. Описание проблемной ситуации | 1) анализ причин возникновения проблемы; 2) факторы, которые в наибольшей степени влияют на процессы в данной области/сфере; 3) прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода |
| 3. Способы решения проблемы | 1) возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков при различных вариантах решения проблемы; 2) обоснование необходимости решения проблем программным методом; 3) предполагаемый перечень мероприятий и (или) проектов, которые необходимо осуществить/реализовать для решения обозначенных проблем |
| 4. Сроки реализации программы | Возможные сроки реализации программы |
| 5. Потребность в финансовых ресурсах и возможные источники финансирования | Предварительные (укрупненные) расчеты по определению потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения: 1) бюджет муниципального образования; 2) другие уровни бюджетного финансирования; 3) другие источники |
| 6. Оценка эффективности от реализации программы | Предварительная оценка от реализации программы социально-экономической эффективности и ожидаемые результаты от реализации программы |
| 7. Заказчик программы | Предполагаемый заказчик программы |
| 8. Разработчик | Предполагаемый разработчик (разработчики) программы |
| 9. Срок и стоимость разработки программы | Предполагаемые срок и стоимость (если для разработки программы предполагается помимо структурных подразделений Администрации муниципального образования и депутатов Совета депутатов муниципального образования привлечение юридических и физических лиц) |

## Приложение № 1.2

## к Порядку принятия решения

## о разработке муниципальных

## программ, их формирования и реализации

## Паспорт программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Дата заседания комиссии по рассмотрению программ |
| Инициатор разработки программы |  |
| Заказчик программы |  |
| Разработчик(и) программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) |  |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Исполнители программы и основных мероприятий |  |
| Объемы и источники финансирования | По годам реализации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Описание схемы подбора Исполнителей и координации их деятельности. Методы контроля за целевым использованием финансовых ресурсов и достигнутых результатов |

## Приложение № 1.3

## к Порядку принятия решения

## о разработке муниципальных

## программ, их формирования и реализации

## Разделы

## муниципальной программы и их краткая характеристика

### 1. Содержание проблемы и обоснование

### ее решения программными методами

### В разделе приводится:

### - анализ исходного состояния проблемы, причины ее возникновения;

### - оценка актуальности проблемы;

### - обоснование необходимости ее решения в настоящий момент;

### - анализ различных вариантов решения проблемы и целесообразность использования программно-целевого метода для решения данной проблемы.

### Примерный перечень показателей раздела:

### - динамика показателей по данной проблеме за предыдущие годы;

### - уровень удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций в товарах и услугах, сравнение с нормативными показателями;

### - уровень аналогичных показателей в других муниципальных образованиях;

### - и другие.

### Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение реальных путей ее решения.

### 2. Цели и основные задачи

### программы, сроки и этапы ее реализации

### В разделе формулируется основная цель программы, а также при необходимости - подцели.

### Требования, предъявляемые к целям программы:

### - соответствие компетенции Заказчика;

### - достижимость (цели должны быть реально достижимы);

### - измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

### Для цели и/или каждой подцели определяются необходимые для ее достижения задачи.

### Определяются и обосновываются конкретные сроки реализации программы, при необходимости сроки реализации разбиваются на этапы реализации программы.

### Программа может быть разбита на подпрограммы.

### Цель(и) и сформулированные для каждой цели задачи (от 3 до 7 для каждой цели), направленные на достижение поставленной цели, оформляются в виде структуры целей и задач.

### 3. Система программных мероприятий

### Раздел содержит конкретные программные мероприятия и виды работ.

### Указываются:

### - содержание мероприятий;

### - сроки проведения мероприятий;

### - исполнители мероприятий;

### - ожидаемые результаты.

### Программные мероприятия должны быть конкретизированы, увязаны по срокам и ресурсам, обеспечивать решение задач программы для достижения конечной цели программы.

### Каждое мероприятие и работа оцениваются соответствующими количественными и качественными показателями.

### Для каждого мероприятия формируется список индикаторов результативности (показателей), позволяющий оценить его выполнение по годам реализации программы. Таким образом, устанавливаются показатели, которые планируется достигнуть в результате выполнения программы.

### Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки программы, являются показатели:

### 1. Непосредственных результатов деятельности, характеризующие объем и качество услуг, оказанных администрацией муниципального образования внешним потребителям в рамках реализации программы.

### 2. Конечных результатов реализации программы, характеризующие эффект для внешних потребителей услуг, оказанных администрацией муниципального образования.

### Система мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 1.4 к настоящему Порядку.

### 4. Механизм реализации программы и ресурсное обеспечение

### Механизм реализации программы определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников программы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления программой и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга программы, схему взаимодействия Заказчика и Исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности различных единиц управления.

### Ресурсное обеспечение программы включает в себя финансовое, материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение. Финансовое обеспечение каждого программного мероприятия должно быть подтверждено необходимыми расчетами (технико-экономическое обоснование) предстоящих затрат с выделением объемов, указанием источников и способов финансирования.

### 5. Ожидаемые результаты и оценка

### эффективности реализации программы

### В разделе описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы, производится расчет эффективности программы.

### Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от реализации в стоимостном и физическом выражении.

### Ожидаемый эффект приводится по годам реализации программы. Описываются количественные и качественные оценки ожидаемых результатов и показателей эффективности реализации программы. Дается общая оценка вклада программы в экономическое развитие за весь срок реализации программы.

## Приложение № 1.4

## к Порядку принятия решения

## о разработке муниципальных

## программ, их формирования и реализации

## Система

## мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Испол- нитель | Сроки испол- нения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | всего |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя | ед. изме- рения | базовое зна- чение | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | целевое зна- чение |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 1.5

## к Порядку принятия решения

## о разработке муниципальных

## программ, их формирования и реализации

## Отчет

## о ходе реализации муниципальной  программы

## ежеквартальный (нарастающим итогом), годовой

| N п/п | Мероприятия по программе | Предусмотрено программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  | Фед. бюд- жет | Рег. бюд- жет | Бюд- жет мун. обр. | Вне- бюд- жет- ные сред- ства |  | Фед. бюд- жет | Рег. бюд- жет, бюд- жет обл. | Бюд- жет мун. обр. | Внебюд- жетные средства |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Мероприятия по программе | Реализация мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  | Сведения об испол- нении меропри- ятия на дату отчета | Причины невыпол- нения меропри- ятия | Достиг- нутый эффект от реали- зации меропри- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фед. бюд- жет | Рег. бюд- жет, бюд- жет обл. |  | Внебюд- жетные средства |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 2

# к постановлению администрации

# от

# ПОРЯДОК

# ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

# 1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных программ.

# 2. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется заказчиком по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

# 4. Объектами оценки результативности и эффективности реализации являются программные мероприятия согласно приложению № 1.4 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утверждаемые в составе МП постановлением администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение.

# 5. Ежегодно Заказчики МП в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в администрацию муниципального образования Елаурское сельское поселение отчет о ходе реализации МП за отчетный год и период с начала реализации МП по форме согласно приложению №2.1 (данные по объему бюджетных расходов должны быть согласованы с финансовым управлением). К отчету о ходе реализации МП прилагается пояснительная записка содержащая:

# - анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин),

# - оценку возможностей достижения запланированных конечных результатов МП к моменту ее завершения,

# - общую оценку вклада в достижение стратегических целей развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

# 6. Финансист (по согласованию) не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в администрацию муниципального образования Елаурское сельское поселение информацию о расходах бюджета муниципального образования на реализацию МП за прошедший год и период с начала их реализации.

# 7. Администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение на основе представленных отчетов проводит оценку эффективности реализации МП за отчетный год и период с начала реализации МП.

# 8. Оценка эффективности реализации МП основана на балльном принципе и отражает степень достижения запланированного результата вследствие реализации МП при фактически достигнутом уровне расходов бюджета муниципального образования на реализацию МП за отчетный период (финансовый год).

# Оценка состояния каждого индикатора результативности (в баллах) определяется с учетом данных приложения № 2.1 по форме согласно приложению № 2.2.

# Оценка состояния индикатора осуществляется путем установления соответствия между:

# уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

# Полученные оценки заносятся в форму согласно приложению № 2.3 и суммируются по всем индикаторам результативности.

# 9. На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения МП и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на реализацию МП.

# Сводная оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме согласно приложению № 2.4.

# По результатам оценки расходов бюджета муниципального образования на реализацию программных мероприятий могут быть сделаны следующие выводы:

# эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

# эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

# эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

# бюджетные расходы неэффективны.

# Выводы делаются на основе оценки фактических значений индикаторов результативности, проведенной по итогам отчетного периода.

# 10. Администрация муниципального образования Елаурское сельское поселение представляет на заседание комиссии по рассмотрению программ заключение по оценке эффективности реализации МП и предложения о дальнейшем финансировании МП, о внесении изменений в МП или о досрочном прекращении ее реализации. К заключению прилагается информация финансиста (по согласованию) о расходах бюджета муниципального образования на реализацию МП за отчетный период.

# 11. При рассмотрении на заседании комиссии по рассмотрению программ оценки эффективности реализации МП принимается во внимание:

# - степень выполнения запланированных мероприятий;

# - степень достижения целей и решения задач;

# - степень соответствия запланированному уровню затрат;

# - отклонения показателей результатов МП и затрат за отчетный год от плановых показателей;

# - оценка влияния результатов МП на социально-экономическое развитие муниципального образования.

# 12. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации ДЦП комиссия по рассмотрению программ дает рекомендации о дальнейшем финансировании МП, о внесении изменений в нее (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации.

# 13. Результаты оценки эффективности реализации МП вместе с решением комиссии по рассмотрению программ направляются администрацией муниципального образования Елаурское сельское поселение  Главе администрации муниципального образования и в финансовое управление и учитываются при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в отношении дальнейшего финансирования МП.

## Приложение № 2.1

## к Порядку проведения

## и критериям оценки

## эффективности реализации

## муниципальных  программ

## Анализ

## результативности муниципальной программы

| N п/ п | Наименование мероприятия <*> | Сроки испол- нения | Показатели результатов деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя <*> | Ед. изм. | Плановое значение <*> |
| 1. | Мероприятие 1 |  | индикатор результативности 1 |  |  |
|  |  |  | индикатор результативности 2 |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  | индикатор результативности 1 |  |  |
|  |  |  | индикатор результативности 2 |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  | индикатор результативности 1 |  |  |
|  |  |  | индикатор результативности 2 |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |

| N п/ п | Наименование мероприятия <*> | Показатели результатов деятельности |  | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факти- ческое значение | отклонение, (-/+, %) | плановое значение <*> | фактическое значение | отклонение, (-/+, %) |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |

## Примечание: <*> - данные заполняются из приложения № 1.4 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации.

## Приложение № 2.2

## к Порядку проведения

## и критериям оценки

## эффективности реализации

## муниципальных  программ

## Состояние индикатора результативности

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика индикатора (рост значения) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика индикатора (уменьшение значения) | 0 | 0 | 1 |

## Приложение № 2.3

## к Порядку проведения

## и критериям оценки

## эффективности реализации

## муниципальных  программ

## Итоговая оценка

## состояния индикаторов результативности

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 2 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 3 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 4 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности... | состояние индикатора... |
| Индикатор результативности N | состояние индикатора N |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | сумма баллов по строкам |

## Приложение № 2.4

## к Порядку проведения

## и критериям оценки

## эффективности реализации

## муниципальных  программ

## Оценка

## эффективности бюджетных расходов

| Эффективность бюджетных расходов | "Да", если итоговая оценка состояния (ИОС) |  |
| --- | --- | --- |
| Снизилась по сравнению с предыдущим годом |  | менее N |
| Находится на уровне предыдущего года |  | равна N |
| Повысилась по сравнению с предыдущим годом |  | более N |

## N - число индикаторов результативности ДЦП.

# Приложение № 3

# к постановлению администрации

# от

# СОСТАВ

# КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

| Грачев Александр Николаевич | - | председатель комиссии, Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| Пифтанкина Ирина Николаевна | - | секретарь комиссии, специалист 1 разряда администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение |
| Члены комиссии: |  |  |
| Вавилина Татьяна Петровна | - | специалист 1 разряда – главный бухгалтер администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение |
| Синеркина Виктория Николаевна | - | главный специалист, администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение |